## 📋 Cover
NireQ — UAT Manual Test Cases
User Acceptance Testing — v1.0 ¦ Booth + Queue + POS Platform for Cosplay / Artist Events
Project | NireQ — EventQueueSocial
Version | v1.0 (Pre-Launch UAT)
Prepared By | Kong (Owner)
Tech Stack | React + Vite + Supabase + Firebase
Test Environment | Local / Staging
Scope | Owner WS · POS+Queue · Customer · Auth
Total Test Cases | 55
STATUS LEGEND
⬜ Not Tested | ยังไม่ได้ทดสอบ
✅ Pass | ผ่านตามที่คาดหวัง
❌ Fail | ไม่ผ่าน / พบ bug
⚠️ Blocked | ติด blocker / ทำต่อไม่ได้
⏭️ Skip | ข้ามโดยตั้งใจ (out of scope)
MODULE INDEX
🟣 Owner WS | Owner / Manager Workspace | Profile · Events · Products · Team · Dashboard
🔴 POS+Queue | Live Operation (POS + Queue Staff) | Queue flow · POS checkout · Promotions
🔵 Customer | Customer-Facing Pages | Discovery · Menu · Queue join/track
🟢 Auth | Auth & Access Control | Login · Roles · Invite · Reset Password

## 📊 Summary
NireQ UAT — Progress Summary
Module | Total TC | ✅ Pass | ❌ Fail | ⚠️ Blocked | ⏭️ Skip | ⬜ Remaining | Pass Rate
🟣 Owner Workspace | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0%
🔴 POS + Queue | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0%
🔵 Customer Side | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0%
🟢 Auth & Access | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0%
TOTAL | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0%
📝 วิธีใช้: กรอก Pass/Fail/Blocked/Skip ใน Sheet แต่ละ Module ที่คอลัมน์ 'Status' แล้วอัปเดต D/E/F/G ในตารางนี้ด้วยตนเอง หรือนับจาก COUNTIF ได้

## 🟣 Owner WS
🟣 Owner WS — NireQ UAT Manual Test Cases
TC ID | Priority | Feature / Page | Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Notes / Bug Ref
OW-01 | 🔴 High | Login → /manage-events (ManageArtist) | Login with valid owner credentials and land on Events page | Account exists in Supabase auth Artist record linked to user ID | 1. ไปที่ /manage-login 2. ใส่ email + password ที่ถูกต้อง 3. กด Sign In | Redirect ไป /manage-events เห็น Profile section + Events list Header แสดง role 'Owner' |  | ⬜ Not Tested
OW-02 | 🔴 High | ManageArtist — Profile | Edit and save artist profile (display name, bio, social links) | Logged in as Owner อยู่ที่ /manage-events | 1. แก้ Display Name 2. แก้ Bio 3. ใส่ X/IG URL 4. กด Save Profile | Toast 'Profile saved' ปรากฏ Data persist หลัง refresh หน้า Slug สร้างอัตโนมัติจากชื่อ |  | ⬜ Not Tested
OW-03 | 🟡 Med | ManageArtist — Avatar | Upload profile picture (JPG/PNG/HEIC) | Logged in as Owner | 1. กดปุ่ม Upload avatar 2. เลือกไฟล์ภาพ 3. Crop ถ้ามี modal 4. Confirm | รูปอัปเดตใน header ทันที บันทึกใน Supabase Storage ทน refresh |  | ⬜ Not Tested
OW-04 | 🔴 High | ManageArtist — Events | Create a new event with all required fields | Logged in as Owner | 1. กด '+ New Event' 2. ใส่ Event Name, Location, Booth 3. เลือก Start/End Date+Time 4. เลือก Timezone 5. กด Save | Event ปรากฏใน list Status = 'Confirmed' วันที่แสดงใน timezone ที่เลือก |  | ⬜ Not Tested
OW-05 | 🟡 Med | ManageArtist — Events | Edit existing event details | มี event อยู่แล้ว 1 งาน | 1. กด Edit บน event 2. แก้ Booth detail 3. เปลี่ยน Location 4. กด Save | ข้อมูลอัปเดตใน list Customer side แสดงข้อมูลใหม่ |  | ⬜ Not Tested
OW-06 | 🟡 Med | ManageArtist — Events | Delete an event | มี event ที่ยังไม่มี order | 1. กด Delete บน event 2. Confirm dialog 3. ยืนยัน | Event หายจาก list Data ถูกลบจาก DB |  | ⬜ Not Tested
OW-07 | 🟡 Med | ManageArtist — Events | Filter events by month/year | มี events หลายงานในต่างเดือน | 1. เลือก Month filter 2. เลือก Year filter | List แสดงเฉพาะ events ที่ตรง filter เมื่อ reset กลับมาแสดงทั้งหมด |  | ⬜ Not Tested
OW-08 | 🔴 High | ManageProducts | Add a new product to catalog | Logged in as Owner/Manager อยู่ที่ /manage-products | 1. กด '+ Add Product' 2. ใส่ Name, Price, Currency 3. เลือก Category 4. ใส่ Tags (comma-separated) 5. อัปโหลดรูป 6. กด Save | Product ปรากฏใน list รูปแสดงถูกต้อง Tag/Category บันทึกครบ |  | ⬜ Not Tested
OW-09 | 🟡 Med | ManageProducts | Edit existing product | มี product ใน catalog | 1. กด Edit บน product 2. แก้ Price 3. เพิ่ม Tag ใหม่ 4. Save | ราคาและ tag อัปเดตใน list Customer menu สะท้อนราคาใหม่ |  | ⬜ Not Tested
OW-10 | 🟡 Med | ManageProducts | Set product status (Enable / Disable / Soldout) | มี product ใน catalog | 1. เปิด product edit 2. เปลี่ยน Status เป็น 'disable' 3. Save 4. ตรวจสอบ customer menu | Product ไม่แสดงใน customer menu ใน admin ยังเห็น (label 'disabled') เปลี่ยนกลับเป็น enable ได้ |  | ⬜ Not Tested
OW-11 | 🟡 Med | ManageProducts | Bulk upload products via CSV | มี CSV file ที่ถูก format (name, price, category, tags) | 1. กด Upload CSV 2. เลือกไฟล์ 3. Preview 4. Confirm import | Products ถูก import ครบ Duplicate ถูก skip / แจ้งเตือน Error rows รายงานชัด |  | ⬜ Not Tested
OW-12 | 🟡 Med | ManageProducts — Event Assignment | Assign products to an event with stock | มี products และ event อยู่แล้ว | 1. ใน ManageProducts เลือก tab 'Event Catalog' 2. เลือก Event 3. Enable products ที่ต้องการ 4. ตั้ง stock per product 5. Save | Products ปรากฏใน customer menu ของ event นั้น Stock แสดงถูกต้อง Products ที่ไม่ enable ไม่แสดง |  | ⬜ Not Tested
OW-13 | 🟡 Med | ManageProducts — Promotions | Create a promotion and apply to products | มี products ใน catalog | 1. ไปที่ Promotions section 2. กด Add Promotion 3. เลือก type (discount %/fixed) 4. Apply ให้ products 5. Save | ราคาโปรโมชั่นแสดงใน customer menu Badge โปรแสดงบน product card Original price strikethrough |  | ⬜ Not Tested
OW-14 | 🔴 High | EventDashboard | View analytics after event ends | Event มี orders และ queue data อยู่ใน /manage-events | 1. กด Dashboard icon บน event 2. ดู metric cards 3. ดู Top Products 4. ดู Hourly Sales | Revenue, Items Sold, Queue Conversion แสดงถูกต้อง Graphs render ครบ No blank/0 ที่ไม่ควรเป็น |  | ⬜ Not Tested
OW-15 | 🟡 Med | EventDashboard — Export | Export event summary as CSV | Event มี completed orders | 1. กด 'Export summary' บน dashboard 2. รอ download | ไฟล์ CSV ดาวน์โหลด ข้อมูลครบ: Revenue, Orders, Queue %, Avg Wait ชื่อไฟล์ใช้ event name |  | ⬜ Not Tested
OW-16 | 🟡 Med | OrderHistory | View order history for an event | Event มี completed orders | 1. จาก event list กด History 2. ดู order list | รายการ order ครบ Payment method, items, total แสดง Filter/sort ใช้งานได้ |  | ⬜ Not Tested
OW-17 | 🟡 Med | ManageArtist — Sharing | Copy public booth link / QR code | Logged in as Owner Artist มี slug | 1. กด 'Copy Link' หรือ QR icon 2. เปิด URL ใน incognito | Link copy ไป clipboard URL format /:slug/home Incognito เห็น booth ปกติ |  | ⬜ Not Tested

## 🔴 POS+Queue
🔴 POS+Queue — NireQ UAT Manual Test Cases
TC ID | Priority | Feature / Page | Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Notes / Bug Ref
PQ-01 | 🔴 High | ManageCombined — Event Select | Staff login and select active event | Staff account (seller/queue_staff) exists Assigned to an event | 1. Login เป็น staff 2. Redirect ไป /manage-pos-queues 3. เลือก event จาก dropdown | Event โหลดใน POS+Queue panel Event badge แสดงชื่องานใน header Queue list ปรากฏ |  | ⬜ Not Tested
PQ-02 | 🔴 High | Queue Panel — Call Next | Queue staff calls next waiting customer | มี customer รอคิวอยู่ (status=waiting) Booth เปิดแล้ว | 1. ดู Waiting list 2. กด 'Call' บน queue item แรก 3. ดู status change | Status เปลี่ยนเป็น 'calling' Customer side แสดง notification Queue number highlight |  | ⬜ Not Tested
PQ-03 | 🔴 High | Queue Panel — Serve | Mark customer as being served | มี queue ที่ status=calling | 1. กด 'Serve' บน calling item | Status เปลี่ยนเป็น 'serving' Timer เริ่มนับ (ถ้ามี) Customer status อัปเดต realtime |  | ⬜ Not Tested
PQ-04 | 🔴 High | Queue Panel — Complete | Complete a queue after service | มี queue ที่ status=serving | 1. กด 'Done' / 'Complete' 2. Confirm | Status เปลี่ยนเป็น 'complete' Queue หายจาก active list Order ถูก record (ถ้าผ่าน POS) |  | ⬜ Not Tested
PQ-05 | 🟡 Med | Queue Panel — Miss/Expire | Mark customer as missed | Customer ถูก call แต่ไม่มา | 1. กด 'Miss' บน calling item | Status เปลี่ยนเป็น 'missed' Queue หายจาก active Customer เห็น status 'missed' ใน app |  | ⬜ Not Tested
PQ-06 | 🟡 Med | Queue Panel — Pause | Pause queue operation | Queue กำลัง active | 1. กด Pause Queue 2. ลอง join คิวใหม่จาก customer side | ปุ่ม Call ถูก disable Customer ที่จะ join เห็นข้อความ queue paused Resume ได้ปกติ |  | ⬜ Not Tested
PQ-07 | 🟡 Med | Queue Panel — Booth Toggle | Toggle booth open/closed | Owner/Manager login | 1. Toggle 'Booth Open' off 2. ตรวจสอบ customer side | Customer home แสดง booth status 'Closed' Join Queue ถูก disable Toggle กลับเป็น open ได้ |  | ⬜ Not Tested
PQ-08 | 🔴 High | POS Panel — Add to Cart | Seller adds products to cart for a customer | มี products assigned ใน active event Login เป็น Seller | 1. เปิด POS tab 2. เลือก product จาก grid 3. เพิ่มจำนวน 4. ดู cart total | Product เพิ่มใน cart ราคาคำนวณถูกต้อง จำนวนเพิ่ม/ลดได้ |  | ⬜ Not Tested
PQ-09 | 🔴 High | POS Panel — Checkout (Cash) | Complete a cash transaction | Cart มีของ อย่างน้อย 1 ชิ้น | 1. กด Checkout 2. เลือก Payment: Cash 3. ใส่ amount received 4. Confirm | Order สร้างใน DB (status=completed) Stock ลดตามจำนวน Slip/summary แสดง Cart clear |  | ⬜ Not Tested
PQ-10 | 🔴 High | POS Panel — Checkout (Transfer) | Complete a transfer/QR payment | Cart มีของ | 1. กด Checkout 2. เลือก Payment: Transfer 3. Confirm | Order สร้าง payment_method=transfer History บันทึกถูกต้อง Dashboard นับ transfer revenue |  | ⬜ Not Tested
PQ-11 | 🟡 Med | POS Panel — Promotions | Promotion applied automatically in POS | Product มี active promotion (%discount) Product อยู่ใน cart | 1. Add product ที่มีโปรมาใน cart 2. ดู line item price | ราคาลดอัตโนมัติตาม promotion rule Discount amount แสดงใน line item Total สะท้อน discount |  | ⬜ Not Tested
PQ-12 | 🟡 Med | POS Panel — Stock Limit | Cannot checkout more than available stock | Product มี stock_total = 2 | 1. ใส่ quantity = 3 ใน cart 2. กด Checkout | Error แจ้ง 'Insufficient stock' Checkout blocked Stock ไม่ลด |  | ⬜ Not Tested
PQ-13 | 🟡 Med | POS Panel — Queue Link | Link POS order to queue number | Customer มีคิว (status=serving) Seller อยู่ที่ POS | 1. เลือก queue number ใน POS 2. Add products 3. Checkout | Order linked กับ queue ID History แสดง queue number ด้วย Queue complete อัตโนมัติหรือต้อง manual |  | ⬜ Not Tested
PQ-14 | 🟡 Med | ManageCombined — Realtime | Multiple staff see same queue state | 2 devices login เป็น staff คนละตัว ดู same event | 1. Device A call queue 2. ดู Device B ทันที | Device B เห็น status change ภายใน 3 วิ ไม่ต้อง refresh Subscription ไม่ drop |  | ⬜ Not Tested

## 🔵 Customer
🔵 Customer — NireQ UAT Manual Test Cases
TC ID | Priority | Feature / Page | Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Notes / Bug Ref
CS-01 | 🔴 High | DiscoveryHome /discover | Customer finds an artist via discovery page | ไม่ต้อง login มี artist/event active อยู่ใน DB | 1. เปิด /discover ใน incognito 2. ดู creator list 3. กดเข้า artist | เห็น creators + events กดเข้า /:slug/home ได้ ไม่มี auth redirect |  | ⬜ Not Tested
CS-02 | 🟡 Med | CustomerHome /:slug | View artist booth home page | Artist มี slug และ event active | 1. เปิด /:slug/home 2. ดูข้อมูล artist 3. ดู event info | Profile picture, name, bio แสดง Social links ใช้งานได้ Event date/location/booth ถูกต้อง |  | ⬜ Not Tested
CS-03 | 🔴 High | MenuView /:slug/menu | Browse products and add to cart | Event มี products assigned Booth เปิดอยู่ | 1. เปิด /:slug/menu 2. ดู product list 3. กด + เพิ่ม product ลง cart 4. ดู cart total | Products แสดงพร้อมรูป ราคา Cart counter อัปเดต Total คำนวณถูก Productsที่ disable ไม่แสดง |  | ⬜ Not Tested
CS-04 | 🟡 Med | MenuView — Filter / Search | Filter products by category or search | มี products หลาย category | 1. ใช้ search bar 2. กด category filter 3. Sort by price | ผลลัพธ์ filter ถูกต้อง Clear filter กลับมาทั้งหมด Search ไม่ case-sensitive |  | ⬜ Not Tested
CS-05 | 🟡 Med | MenuView — Promotions | Promotion badge and discounted price shown | Product มี active promotion | 1. เปิด menu 2. ดู product ที่มีโปร | Badge โปรแสดงบน card ราคาลดแสดง Original price strikethrough |  | ⬜ Not Tested
CS-06 | 🟡 Med | MenuView — Soldout | Soldout product cannot be added to cart | Product status = 'soldout' | 1. เปิด menu 2. ดู soldout product 3. พยายามเพิ่มลง cart | Product แสดง label 'Sold Out' ปุ่ม + disabled Cart ไม่เปลี่ยน |  | ⬜ Not Tested
CS-07 | 🔴 High | QueueView — Join Queue | Customer joins queue and gets ticket | Booth เปิด Event active Customer ยังไม่มี ticket | 1. เปิด /:slug/queue 2. กด 'Get Ticket' / 'Join Queue' 3. Confirm | เลขคิวปรากฏ Status = 'waiting' ETA window แสดง Ticket persist ถ้า refresh |  | ⬜ Not Tested
CS-08 | 🔴 High | QueueView — Realtime Status | Customer sees status update in realtime | Customer มีคิว status=waiting Staff call queue จาก admin | 1. เปิด queue view บน customer device 2. Staff กด Call ฝั่ง admin | Customer เห็น status เปลี่ยนเป็น 'calling' Animation/highlight ปรากฏ ภายใน 5 วิ ไม่ต้อง refresh |  | ⬜ Not Tested
CS-09 | 🟡 Med | QueueView — Leave Queue | Customer leaves queue voluntarily | Customer มีคิว status=waiting | 1. กด 'Leave Queue' 2. Confirm dialog 3. ยืนยัน | Ticket ถูก cancel Queue view reset (ไม่มี ticket) Admin waiting list ลดลง 1 |  | ⬜ Not Tested
CS-10 | 🟡 Med | QueueView — Already Have Ticket | Customer cannot join twice | Customer มี active ticket อยู่แล้ว | 1. เปิด /:slug/queue 2. ดูว่า Join button พฤติกรรม | ไม่มีปุ่ม Join Queue แสดง ticket ปัจจุบันแทน ป้องกัน duplicate ticket |  | ⬜ Not Tested
CS-11 | 🟡 Med | CustomerLayout — Event Switch | Customer switches between events of same artist | Artist มีหลาย active events | 1. เปิด /:slug/home 2. กด event selector 3. เปลี่ยน event | Menu + Queue อัปเดตตาม event ที่เลือก URL หรือ state สะท้อน event ที่เลือก |  | ⬜ Not Tested
CS-12 | 🟡 Med | Booth Closed State | Customer opens booth that is closed | is_booth_open = false | 1. เปิด /:slug ขณะ booth ปิด | แสดง 'Booth Closed' banner Join Queue disabled Menu ยังดูได้ (read-only) |  | ⬜ Not Tested

## 🟢 Auth
🟢 Auth — NireQ UAT Manual Test Cases
TC ID | Priority | Feature / Page | Scenario | Preconditions | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Status | Notes / Bug Ref
AU-01 | 🔴 High | ManageLogin /manage-login | Login with valid owner credentials | Account ใน Supabase auth + artist record | 1. เปิด /manage-login 2. ใส่ email + password ถูกต้อง 3. กด Sign In | Redirect ไป /manage-events Header แสดง role, email Session persist ถ้า refresh |  | ⬜ Not Tested
AU-02 | 🟡 Med | ManageLogin — Wrong Credentials | Login with wrong password | Account มีอยู่ | 1. ใส่ email ถูก password ผิด 2. กด Sign In | Error message แสดง (e.g. 'Invalid credentials') ไม่ redirect Form ไม่ clear email |  | ⬜ Not Tested
AU-03 | 🔴 High | Logout | Sign out and redirect to login | Logged in as any role | 1. กด Sign Out ใน header 2. ดูว่า redirect ไปไหน | Redirect ไป /manage-login Session cleared /manage-events กลับมา redirect ต่อ |  | ⬜ Not Tested
AU-04 | 🔴 High | Role — Owner access | Owner เข้าได้ทุกหน้า | Login เป็น Owner | 1. ไป /manage-events 2. ไป /manage-products 3. ไป /manage-team 4. ไป /manage-pos-queues | เข้าได้ทั้งหมด Team tab แสดงใน nav Dashboard + History เข้าได้ |  | ⬜ Not Tested
AU-05 | 🔴 High | Role — Manager cannot access Team | Manager ไม่เห็น /manage-team | Login เป็น Manager | 1. ดู nav bar 2. พยายามเปิด /manage-team โดยตรง | Team ไม่แสดงใน nav URL redirect ไป /manage-pos-queues หรือ 403 ไม่เห็น team data |  | ⬜ Not Tested
AU-06 | 🔴 High | Role — Seller (/manage-pos-queues only) | Seller เห็นแค่ POS/Queue | Login เป็น Seller Assigned to event | 1. ดู nav bar 2. พยายามไป /manage-events 3. พยายามไป /manage-products | Nav แสดงแค่ POS/Queue Redirect ออกจาก /manage-events POS panel เต็ม, Queue panel ครบ |  | ⬜ Not Tested
AU-07 | 🔴 High | Role — Queue Staff (Queue only, no POS) | Queue Staff ไม่เห็น POS checkout | Login เป็น queue_staff | 1. เปิด /manage-pos-queues 2. ดู tab/panel ที่แสดง | Queue panel แสดงครบ POS/Checkout panel ไม่แสดง ไม่สามารถ process payment ได้ |  | ⬜ Not Tested
AU-08 | 🟡 Med | ManageTeam — Invite Member | Owner invites a new team member | Logged in as Owner | 1. ไป /manage-team 2. กด Invite 3. ใส่ email 4. เลือก role (Manager/Seller/Queue Staff) 5. Send | Invite record สร้างใน DB Member เห็น access เมื่อ login Role ถูกต้อง |  | ⬜ Not Tested
AU-09 | 🟡 Med | ManageTeam — Event Assignment | Assign team member to specific event | มี team member อยู่แล้ว มี events หลายงาน | 1. เลือก member 2. Assign ให้เฉพาะ Event A 3. Login เป็น member นั้น | Member เห็นแค่ Event A ใน POS dropdown Event B ไม่แสดง |  | ⬜ Not Tested
AU-10 | 🟡 Med | ResetPassword /reset-password | Owner resets password via email | Account มีอยู่ใน Supabase | 1. กด Forgot Password ที่ login 2. ใส่ email 3. ตรวจ inbox 4. กด link 5. ตั้ง password ใหม่ | Email ส่งสำเร็จ Link redirect ไป /reset-password Password ใหม่ใช้ login ได้ Link ใช้ได้ครั้งเดียว |  | ⬜ Not Tested
AU-11 | 🟡 Med | Unauthenticated Access | Guest เข้า manage pages ไม่ได้ | ไม่มี session | 1. เปิด /manage-events โดยไม่ login 2. เปิด /manage-products | Redirect ไป /manage-login URL redirect param บันทึก หลัง login กลับมาหน้าเดิม |  | ⬜ Not Tested
AU-12 | 🟡 Med | CreatorRegister /creator/register | New artist registers | ไม่มี account | 1. เปิด /creator/register 2. กรอกข้อมูลครบ 3. Submit | Account สร้างใน Supabase Artist record สร้าง Redirect ไป /manage-events หรือ pending approval ถ้ามี flow นั้น |  | ⬜ Not Tested